## 免震工事概要報告書①
免 震 工 事 概 要 報 告 書 1/2
工事名称 | [6 empty] | 確認番号
工 事 概 要 | 建設場所 | [5 empty] | 評価（定）番号
| 発注者 |  |  |  |  | 設計監理者
| 施工者 |  |  |  |  | 工 期 | 年 月 ～ 年 月
| 建築面積 | ㎡ |  | 階 数 | 地上 階 地下 階 塔屋 階 |  |  | 用途
| 延べ面積 | ㎡ |  | 高 さ | 軒高 ｍ 最高部高さ ｍ |  |  | 構造
基 礎 概 要 | 基礎形式 | 直接基礎・杭基礎 |  | 地下水位 | GL- ｍ |  | 地盤改良の有無 | 有 ・ 無
| 基礎・杭深さ | GL- ｍ |  | 地盤種別 | 第1種 ・ 第2種 ・ 第3種 |  |  | 改良工法（ ）
免 震 部 材 配 置 図 お よ び 断 面 図 | 断面図 免震部材配置図
免 震 部 概 要 | アイソレータ ・ダンパー | 種類 | 寸法 | メーカー | 数量 | 種類 | 寸法 | メーカー | 数量
| 新築・改修 | 新築工事 ・ 改修工事 | 免震層の位置 基礎・中間（ ） |  |  | 水平ｸﾘｱﾗﾝｽ ｍｍ |  | 鉛直ｸﾘｱﾗﾝｽ ｍｍ
報 告 者 | 氏名 |  |  | 所 属 |  |  | 記録日 | 年 月
| 連絡先 |  |  |  | 免震部建築施工管理技術者登録番号
| 本人の役割 | 施工 ・ 施工計画 ・ 工事管理 ・ 工事監理 ・ 設計 ・ その他（ ）
承認者（上司） |  | 印 |  |  | 所 属
整理No.
一般社団法人 日本免震構造協会

## 免震工事概要報告書②
免 震 工 事 概 要 報 告 書 2/2
施 工 管 理 書 類 | 管理書類名称 |  | 作成 | 管理書類名称 |  | 作成 | 管理書類名称 |  | 作成
| 免震工事施工計画書 |  |  | 免震部材製作・検査報告書 |  |  | 免震部施工時検査報告書
| 免震部材製作・検査要領書 |  |  | 設備配管継手検査成績書 |  |  | 免震部竣工時検査報告書
| 免震部材製作管理報告書 |  |  | 免震Exp.J検査成績書 |  |  | 作成した管理書類 ： 〇
主 な 免 震 部 材 の 製 作 管 理 | ア イ ソ レ ｜ タ | 種 類
|  | 管 理 項 目 |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値
|  | 外観・寸法・検査 | 高さ
傾き
ずれ
|  | 性 能 検 査 | 鉛直剛性
水平剛性
| ダ ン パ ｜ | 種 類
|  | 管 理 項 目 |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値
外観・寸法・検査
性 能 検 査
仮 設 計 画 | 仮設拘束材 |  | 無 ・ 有 設定した水平力：
| 外 部 足 場 |  | 無 ・ 有 設置上の配慮 ：
| タワークレーン |  | 無 ・ 有 設置上の配慮 ：
設置上の配慮 ：
上記を実施した結果考察
主 な 施 工 精 度 管 理 | 管理項目 |  |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値 |  | 実測値の範囲
| ｱｲｿﾚｰﾀ下部ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ据付け |  | 水平精度
位置精度
| ﾀﾞﾝﾊﾟｰ下部ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ据付け |  | 水平精度
位置精度
| クリアランス |  | 水平精度
鉛直精度
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下部充填工法 |  |  | 1. グラウト充填工法 （グラウト高さ： ｍｍ）
2. ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工法 （ｺﾝｸﾘｰﾄの種類とｽﾗﾝﾌﾟまたはﾌﾛｰ値： ）
|  |  | 充填性試験の実施 |  | 実施せず ・ 実施した （充填率 ： ）
主 な 竣 工 時 の 管 理 | 管理項目 |  | 管 理 値 |  |  |  | 実測値の範囲
建物本体の位置
| アイソレータ |  | 水平変位量
鉛直変位量
維持管理体制 |  |  | 未定 ・ 決定（ ）
一般社団法人 日本免震構造協会

## 記入例①
免 震 工 事 概 要 報 告 書 1/2
工事名称 |  | 〇〇〇〇ビル |  |  |  |  | 確認番号 | 〇〇-〇〇〇
工 事 概 要 | 建設場所 | 〇〇市〇〇町〇〇丁目〇番地 |  |  |  |  | 評価（定）番号 | BCJ-免 〇〇〇
| 発注者 | 〇〇〇株式会社 |  |  |  | 設計監理者 | 株式会社〇〇〇設計
| 施工者 | 〇〇建設株式会社・株式会社〇〇建設JV |  |  |  | 工 期 | 2000 年 1 月 ～ 2003 年 12 月
| 建築面積 | 5000.00 ㎡ |  | 階 数 | 地上 9 階 地下 1 階 塔屋 1 階 |  |  | 用途 | 事務所
| 延べ面積 | 27000.00 ㎡ |  | 高 さ | 軒高 45.0 ｍ 最高部高さ 47.0 ｍ |  |  | 構造 | SRC造
基 礎 概 要 | 基礎形式 | 直接基礎・杭基礎 |  | 地下水位 | GL- 2.0 ｍ |  | 地盤改良の有無 | 有 ・ 無
| 基礎・杭深さ | GL- 32.0 ｍ |  | 地盤種別 | 第1種 ・ 第2種 ・ 第3種 |  |  | 改良工法（ ― ）
免 震 部 材 配 置 図 お よ び 断 面 図 | 断面図 免震部材配置図
免 震 部 概 要 | アイソレータ ・ダンパー | 種類 | 寸法 | メーカー | 数量 | 種類 | 寸法 | メーカー | 数量
|  | 天然ゴム系積層ゴム | 800φ | 〇〇〇〇 | 26 | 鉛ダンパー（U型） | 180φ | 〇〇〇〇 | 60
|  | 天然ゴム系積層ゴム | 900φ | 〇〇〇〇 | 30 | 鋼棒ダンパー（R285) | 70φ | 〇〇〇〇 | 36
|  | 天然ゴム系積層ゴム | 1000φ | 〇〇〇〇 | 16
| 新築・改修 | 新築工事 ・ 改修工事 | 免震層の位置 基礎・中間（ B1F柱頭 ） |  |  | 水平ｸﾘｱﾗﾝｽ 600 ｍｍ |  | 鉛直ｸﾘｱﾗﾝｽ 80 ｍｍ
報 告 者 | 氏名 | 〇〇 〇〇 |  | 所 属 | 〇〇株式会社 〇〇部 |  | 記録日 | 2004 年 12 月
| 連絡先 | 〇〇部ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 00-0000-0000 |  |  | 免震部建築施工管理技術者登録番号 |  |  | 〇〇 〇〇〇〇
| 本人の役割 | 施工 ・ 施工計画 ・ 工事管理 ・ 工事監理 ・ 設計 ・ その他（ ）
承認者（上司） |  | 〇〇 〇〇 印 |  |  | 所 属 | 〇〇株式会社 〇〇部
整理No.
一般社団法人 日本免震構造協会
記入例

## 記入例②
免 震 工 事 概 要 報 告 書 2/2
施 工 管 理 書 類 | 管理書類名称 |  | 作成 | 管理書類名称 |  | 作成 | 管理書類名称 |  | 作成
| 免震工事施工計画書 |  | 〇 | 免震部材製作・検査報告書 |  | 〇 | 免震部施工時検査報告書 |  | 〇
| 免震部材製作・検査要領書 |  | 〇 | 設備配管継手検査成績書 |  | 〇 | 免震部竣工時検査報告書 |  | 〇
| 免震部材製作管理報告書 |  | 〇 | 免震Exp.J検査成績書 |  | 〇 | 作成した管理書類 ： 〇
主 な 免 震 部 材 の 製 作 管 理 | ア イ ソ レ ｜ タ | 種 類 | 天然ゴム系積層ゴム
|  | 管 理 項 目 |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値
|  | 外観・寸法・検査 | 高さ | 〇 |  | 設計値±1.5％かつ±6ｍｍ
|  |  | 傾き | 〇 |  | フランジ外径の0.5％以下、かつ3ｍｍ以下
|  |  | ずれ | 〇 |  | フランジ端部最大ずれ5ｍｍ以下
|  | 性 能 検 査 | 鉛直剛性 | 〇 |  | 設計値±20％
|  |  | 水平剛性 |  | 〇 | 平均値が設計値±10％
| ダ ン パ ｜ | 種 類 | 鉛ダンパー（U型）
|  | 管 理 項 目 |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値
|  | 外観・寸法・検査 | 高さ | 〇 |  | 設計値±2.5ｍｍ
|  |  | 軸径 | 〇 |  | 設計値±5.0ｍｍ
|  | 性 能 検 査 | 降伏耐力 | 〇 |  | 設計値±10％
|  |  | ホモゲン溶着部 | 〇 |  | 超音波探傷試験にて溶着率90％以上
仮 設 計 画 | 仮設拘束材 |  | 無 ・ 有 設定した水平力： 鉄骨建方用とし、アイソレータ1箇所あたり3t程度
| 外 部 足 場 |  | 無 ・ 有 設置上の配慮 ：
| タワークレーン |  | 無 ・ 有 設置上の配慮 ： 検討用地震動を設定し、ﾀﾜｰｸﾚｰﾝの変形追従型、つなぎ材を検討
| 工事用リフト |  | 設置上の配慮 ： 上部構造のみに接続
| 上記を実施した結果考察 |  | 施工期間中に震度4の地震を経験したものの問題は生じなかった。
主 な 施 工 精 度 管 理 | 管理項目 |  |  | JSSI標準による | 特記仕様書による | 管 理 値 |  | 実測値の範囲
| ｱｲｿﾚｰﾀ下部ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ据付け |  | 水平精度 | 〇 |  | 傾き 1/400以下 |  | 1/420～1/1000
|  |  | 位置精度 | 〇 |  | X，Y，Z±5ｍｍ |  | X，Y，Z±3ｍｍ
| ﾀﾞﾝﾊﾟｰ下部ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ据付け |  | 水平精度 | 〇 |  | 傾き1/300以下、反り1/400かつ4ｍｍ以下 |  | 傾き1/410以下、反り1/560以下
|  |  | 位置精度 | 〇 |  | X，Y，Z±5ｍｍ |  | X，Y，Z±2ｍｍ
| クリアランス |  | 水平精度 |  | 〇 | 600ｍｍ以上 |  | 610ｍｍ以上
|  |  | 鉛直精度 |  | 〇 | 80～100ｍｍ |  | 85～100ｍｍ
ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ下部充填工法 |  |  | 1. グラウト充填工法 （グラウト高さ： ｍｍ）
2. ｺﾝｸﾘｰﾄ充填工法 （ｺﾝｸﾘｰﾄの種類とｽﾗﾝﾌﾟまたはﾌﾛｰ値： 高流動ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ55ｃｍ ）
|  |  | 充填性試験の実施 |  | 実施せず ・ 実施した （充填率 ： 径4ｍｍ以上の空隙をｶｳﾝﾄし、95％）
主 な 竣 工 時 の 管 理 | 管理項目 |  | 管 理 値 |  |  |  | 実測値の範囲
| 建物本体の位置 |  | 定期、臨時点検用のマーキングのみ |  |  |  | ―
| アイソレータ |  | 水平変位量 | ﾌﾗﾝｼﾞ端部最大ずれ10ｍｍ以下 |  |  | ﾌﾗﾝｼﾞ端部最大ずれ0～3ｍｍ
|  |  | 鉛直変位量 | 工場検査時±5ｍｍ（温度補正後） |  |  | 工場検査時-2.0～-1.2ｍｍ（温度補正後）
維持管理体制 |  |  | 未定 ・ 決定（ 連絡先は〇〇会社 ： 03-0000-0000、JSSI認定の点検資格技術者所属 ）
一般社団法人 日本免震構造協会
記入例